## Backlog Complet
BACKLOG PRODUIT INITIAL · Plateforme Recrutement Full-Stack + IA · Méthodologie Agile / Scrum
8 Phases · 15 Sprints · 16 Semaines · 63 User Stories · Version rapport
N° | Sprint | User Story | Description | Phase | Priorité | Statut | Pts | Rôle | Module
1 | Sprint 0 | Setup Git & branches | Initialisation dépôt Git avec branches main/develop/feature | Phase 0 | Critique | Terminé | 3 | DevOps | Infrastructure
2 | Sprint 0 | Containerisation Docker | Création docker-compose.yml : Spring Boot + MySQL + Angular | Phase 0 | Critique | Terminé | 5 | DevOps | Infrastructure
3 | Sprint 0 | Pipeline CI/CD | Configuration GitHub Actions pour build, test et déploiement auto | Phase 0 | Critique | Terminé | 5 | DevOps | CI/CD
4 | Sprint 0 | Setup Jira & Confluence | Création projet Jira, backlog initial et espace documentation | Phase 0 | Haute | Terminé | 2 | PM | Gestion Projet
5 | Sprint 0 | Configuration Swagger/OpenAPI | Intégration SpringDoc OpenAPI 3 avec documentation auto API | Phase 0 | Haute | Terminé | 3 | Backend | Documentation
6 | Sprint 0 | DataInitializer | Création data initializer pour insérer des données de test | Phase 0 | Moyenne | Terminé | 2 | Backend | Infrastructure
7 | Sprint 1 | Setup Spring Boot 3.2 | Init projet Spring Boot 3.2 avec dépendances JPA, Security, Web | Phase 1 | Critique | Terminé | 5 | Backend | Foundation
8 | Sprint 1 | Configuration MySQL | Connexion MySQL 8, création schéma, application.properties | Phase 1 | Critique | Terminé | 3 | Backend | Foundation
9 | Sprint 1 | Setup Angular 17 Standalone | Création projet Angular 17 avec composants standalone et routing | Phase 1 | Critique | Terminé | 5 | Frontend | Foundation
10 | Sprint 1 | JWT Authentication | Implémentation JwtUtil, JwtAuthenticationFilter, SecurityConfig | Phase 1 | Critique | Terminé | 8 | Backend | Sécurité
11 | Sprint 2 | AuthController /api/auth | Endpoints login, register, refresh-token avec validation inputs | Phase 1 | Critique | Terminé | 5 | Backend | Auth
12 | Sprint 2 | Auth Service Angular | AuthService, JWT Interceptor, Auth Guard, gestion localStorage | Phase 1 | Critique | Terminé | 5 | Frontend | Auth
13 | Sprint 2 | Pages Login / Register UI | Formulaires connexion/inscription avec validation reactive forms | Phase 1 | Haute | Terminé | 5 | Frontend | Auth
14 | Sprint 3 | Entité User & rôles | Classe User avec enum Role (CANDIDATE, ENTERPRISE, ADMIN) | Phase 2 | Critique | Terminé | 3 | Backend | Recrutement
15 | Sprint 3 | Entité Candidate | Classe Candidate héritant de User avec profil, CV, compétences | Phase 2 | Critique | Terminé | 5 | Backend | Recrutement
16 | Sprint 3 | Entité Enterprise | Classe Enterprise avec secteur, logo, description, offres | Phase 2 | Critique | Terminé | 5 | Backend | Recrutement
17 | Sprint 3 | Entité JobOffer | JobOffer avec titre, skills, techStack, contrat, localisation | Phase 2 | Critique | Terminé | 5 | Backend | Recrutement
18 | Sprint 3 | CRUD JobOffer API | Controller + Service + Repository pour gestion complète offres | Phase 2 | Critique | Terminé | 8 | Backend | Recrutement
19 | Sprint 4 | Entité Application | Application avec statut PENDING, REVIEWED, ACCEPTED, REJECTED | Phase 2 | Critique | Terminé | 5 | Backend | Recrutement
20 | Sprint 4 | Postuler à une offre | Endpoint POST /api/applications avec vérification doublon | Phase 2 | Critique | Terminé | 5 | Backend | Recrutement
21 | Sprint 4 | Upload CV (Apache POI) | Upload PDF/DOCX, parsing Apache POI, stockage fichier + metadata | Phase 2 | Haute | Terminé | 8 | Backend | CV
22 | Sprint 4 | Dashboard Candidat UI | Page avec offres recommandées, candidatures, profil | Phase 2 | Haute | Terminé | 8 | Frontend | UI Candidat
23 | Sprint 5 | Dashboard Entreprise UI | Page avec offres, candidatures reçues, scoring preview | Phase 2 | Haute | Terminé | 8 | Frontend | UI Entreprise
24 | Sprint 5 | Recherche & Filtrage offres | Recherche full-text + filtres lieu, contrat, techStack | Phase 2 | Moyenne | Terminé | 5 | Fullstack | Recrutement
25 | Sprint 5 | Gestion statut candidature | Entreprise modifie statut : REVIEWED, ACCEPTED, REJECTED | Phase 2 | Haute | Terminé | 3 | Backend | Recrutement
26 | Sprint 6 | AiAnalysisService core | Service principal d'analyse IA avec calcul multi-critères | Phase 3 | Critique | Terminé | 13 | Backend | IA Scoring
27 | Sprint 6 | Critère Skills (40%) | Matching NLP entre skills candidat et requirements offre | Phase 3 | Critique | Terminé | 8 | Backend | IA Scoring
28 | Sprint 6 | Critère TechStack (15%) | Comparaison technologies maîtrisées vs technologies requises | Phase 3 | Critique | Terminé | 5 | Backend | IA Scoring
29 | Sprint 6 | Critère Experience (15%) | Scoring basé sur pertinence des expériences professionnelles | Phase 3 | Critique | Terminé | 5 | Backend | IA Scoring
30 | Sprint 6 | Critère Years Exp (15%) | Score selon années d'expérience vs minimum requis offre | Phase 3 | Haute | Terminé | 3 | Backend | IA Scoring
31 | Sprint 6 | Critère Location (10%) | Matching géographique avec bonus remote/hybrid | Phase 3 | Moyenne | Terminé | 3 | Backend | IA Scoring
32 | Sprint 6 | Critère Contract (5%) | Compatibilité type de contrat CDI, CDD, Freelance, Alternance | Phase 3 | Moyenne | Terminé | 2 | Backend | IA Scoring
33 | Sprint 7 | API Ranking automatisé | @Scheduled scoring automatique des nouvelles candidatures | Phase 3 | Critique | Terminé | 5 | Backend | IA Scoring
34 | Sprint 7 | Feedback scoring | Labels EXCELLENT (>85%), BON (65-85%), MOYEN (<65%) | Phase 3 | Moyenne | Terminé | 3 | Backend | IA Scoring
35 | Sprint 7 | Dashboard analytics Charts | Graphiques scores par offre, distribution candidats | Phase 3 | Moyenne | Terminé | 8 | Frontend | Analytics
36 | Sprint 8 | Follow system (one-way) | Suivre un utilisateur, liste followers/following | Phase 4 | Haute | Terminé | 5 | Backend | Networking
37 | Sprint 8 | Connection Request | Envoi/acceptation/refus demande de connexion bidirectionnelle | Phase 4 | Haute | Terminé | 8 | Backend | Networking
38 | Sprint 8 | Messagerie sécurisée | Messagerie privée accessible uniquement aux connexions acceptées | Phase 4 | Critique | Terminé | 13 | Fullstack | Messaging
39 | Sprint 9 | Notifications système | Notif CONNECTION_REQUEST, MESSAGE_RECEIVED, APPLICATION_UPDATE | Phase 4 | Haute | Terminé | 8 | Backend | Notifications
40 | Sprint 9 | Certifications (profil) | Ajouter/supprimer certifications avec organisme et date | Phase 4 | Moyenne | Terminé | 3 | Backend | Profil
41 | Sprint 9 | Publications (Posts) | Créer/liker/commenter des posts sur le feed professionnel | Phase 4 | Moyenne | Terminé | 8 | Fullstack | Feed
42 | Sprint 10 | Profil public candidat | Page publique avec certifications, posts, expériences | Phase 4 | Haute | Terminé | 5 | Frontend | Profil
43 | Sprint 10 | Profil public entreprise | Page publique avec offres actives, description, secteur | Phase 4 | Moyenne | Terminé | 3 | Frontend | Profil
44 | Sprint 10 | Channels / Groupes | Création et participation à des channels thématiques | Phase 4 | Moyenne | Terminé | 8 | Fullstack | Networking
45 | Sprint 11 | Dashboard Admin | Interface admin avec statistiques globales utilisateurs/offres | Phase 5 | Critique | Terminé | 8 | Frontend | Admin
46 | Sprint 11 | Gestion utilisateurs admin | Bannir, vérifier, suspendre, réactiver des comptes | Phase 5 | Critique | Terminé | 5 | Backend | Admin
47 | Sprint 11 | Système Réclamations | Soumettre, traiter, filtrer réclamations PENDING/RESOLVED | Phase 5 | Haute | Terminé | 8 | Fullstack | Admin
48 | Sprint 12 | Modération contenu | Signaler et supprimer posts, commentaires, offres inappropriés | Phase 5 | Haute | Terminé | 5 | Backend | Admin
49 | Sprint 12 | Logs & Audit Trail | Journalisation des actions admin avec timestamp et auteur | Phase 5 | Moyenne | Terminé | 5 | Backend | Admin
50 | Sprint 12 | Export données | Export CSV/Excel des utilisateurs, candidatures, analytics | Phase 5 | Moyenne | Terminé | 5 | Backend | Admin
51 | Sprint 13 | Entité FreelanceProject | FreelanceProject avec titre, budget, deadline, statut | Phase 6 | Haute | Terminé | 5 | Backend | Freelance
52 | Sprint 13 | Entité ProjectBid | Offre d'un freelance avec montant proposé, délai, statut | Phase 6 | Haute | Terminé | 5 | Backend | Freelance
53 | Sprint 13 | CRUD Projets Freelance API | Endpoints complets créer, lire, modifier, supprimer projets | Phase 6 | Haute | Terminé | 8 | Backend | Freelance
54 | Sprint 13 | Système d'enchères (Bids) | Soumettre offre, négociation prix, accepter/refuser bid | Phase 6 | Haute | Terminé | 8 | Fullstack | Freelance
55 | Sprint 13 | Recherche publique projets | Page publique de recherche de projets freelance avec filtres | Phase 6 | Moyenne | Terminé | 5 | Frontend | Freelance
56 | Sprint 14 | Tests unitaires backend | JUnit 5 + Mockito pour Services et Repositories (>80% coverage) | Phase 7 | Critique | Terminé | 13 | QA | Tests
57 | Sprint 14 | Tests intégration API | Tests Spring Boot TestRestTemplate sur endpoints clés | Phase 7 | Critique | Terminé | 8 | QA | Tests
58 | Sprint 14 | Tests unitaires frontend | Karma + Jasmine pour composants Angular critiques | Phase 7 | Haute | Terminé | 8 | QA | Tests
59 | Sprint 15 | Audit sécurité | OWASP top 10 : injection SQL, XSS, CSRF protection | Phase 7 | Critique | Terminé | 8 | Sécurité | Sécurité
60 | Sprint 15 | Performance tuning | Indexation MySQL, lazy loading JPA, optimisation requêtes N+1 | Phase 7 | Haute | Terminé | 5 | Backend | Performance
61 | Sprint 15 | UX Polishing | Révision UI/UX, responsive design, accessibilité | Phase 7 | Moyenne | Terminé | 5 | Frontend | UX
62 | Sprint 15 | Documentation Swagger | Documenter tous les endpoints avec exemples request/response | Phase 7 | Haute | Terminé | 5 | Backend | Documentation
63 | Sprint 15 | Guide utilisateur | Guide utilisateur pour candidats, entreprises et admin | Phase 7 | Moyenne | Terminé | 3 | PM | Documentation

## Par Phase
BACKLOG PRODUIT · VUE PAR PHASE · Rapport LaTeX
Phase 0 — Initialisation ¦ Semaine 1 ¦ 6 user stories
N° | Sprint | User Story | Description | Priorité | Statut | Pts | Rôle
1 | Sprint 0 | Setup Git & branches | Initialisation dépôt Git avec branches main/develop/feature | Critique | Terminé | 3 | DevOps
2 | Sprint 0 | Containerisation Docker | Création docker-compose.yml : Spring Boot + MySQL + Angular | Critique | Terminé | 5 | DevOps
3 | Sprint 0 | Pipeline CI/CD | Configuration GitHub Actions pour build, test et déploiement auto | Critique | Terminé | 5 | DevOps
4 | Sprint 0 | Setup Jira & Confluence | Création projet Jira, backlog initial et espace documentation | Haute | Terminé | 2 | PM
5 | Sprint 0 | Configuration Swagger/OpenAPI | Intégration SpringDoc OpenAPI 3 avec documentation auto API | Haute | Terminé | 3 | Backend
6 | Sprint 0 | DataInitializer | Création data initializer pour insérer des données de test | Moyenne | Terminé | 2 | Backend
Phase 1 — Foundation Technique ¦ Sprints 1-2 ¦ 7 user stories
N° | Sprint | User Story | Description | Priorité | Statut | Pts | Rôle
7 | Sprint 1 | Setup Spring Boot 3.2 | Init projet Spring Boot 3.2 avec dépendances JPA, Security, Web | Critique | Terminé | 5 | Backend
8 | Sprint 1 | Configuration MySQL | Connexion MySQL 8, création schéma, application.properties | Critique | Terminé | 3 | Backend
9 | Sprint 1 | Setup Angular 17 Standalone | Création projet Angular 17 avec composants standalone et routing | Critique | Terminé | 5 | Frontend
10 | Sprint 1 | JWT Authentication | Implémentation JwtUtil, JwtAuthenticationFilter, SecurityConfig | Critique | Terminé | 8 | Backend
11 | Sprint 2 | AuthController /api/auth | Endpoints login, register, refresh-token avec validation inputs | Critique | Terminé | 5 | Backend
12 | Sprint 2 | Auth Service Angular | AuthService, JWT Interceptor, Auth Guard, gestion localStorage | Critique | Terminé | 5 | Frontend
13 | Sprint 2 | Pages Login / Register UI | Formulaires connexion/inscription avec validation reactive forms | Haute | Terminé | 5 | Frontend
Phase 2 — Core Recrutement ¦ Sprints 3-5 ¦ 12 user stories
N° | Sprint | User Story | Description | Priorité | Statut | Pts | Rôle
14 | Sprint 3 | Entité User & rôles | Classe User avec enum Role (CANDIDATE, ENTERPRISE, ADMIN) | Critique | Terminé | 3 | Backend
15 | Sprint 3 | Entité Candidate | Classe Candidate héritant de User avec profil, CV, compétences | Critique | Terminé | 5 | Backend
16 | Sprint 3 | Entité Enterprise | Classe Enterprise avec secteur, logo, description, offres | Critique | Terminé | 5 | Backend
17 | Sprint 3 | Entité JobOffer | JobOffer avec titre, skills, techStack, contrat, localisation | Critique | Terminé | 5 | Backend
18 | Sprint 3 | CRUD JobOffer API | Controller + Service + Repository pour gestion complète offres | Critique | Terminé | 8 | Backend
19 | Sprint 4 | Entité Application | Application avec statut PENDING, REVIEWED, ACCEPTED, REJECTED | Critique | Terminé | 5 | Backend
20 | Sprint 4 | Postuler à une offre | Endpoint POST /api/applications avec vérification doublon | Critique | Terminé | 5 | Backend
21 | Sprint 4 | Upload CV (Apache POI) | Upload PDF/DOCX, parsing Apache POI, stockage fichier + metadata | Haute | Terminé | 8 | Backend
22 | Sprint 4 | Dashboard Candidat UI | Page avec offres recommandées, candidatures, profil | Haute | Terminé | 8 | Frontend
23 | Sprint 5 | Dashboard Entreprise UI | Page avec offres, candidatures reçues, scoring preview | Haute | Terminé | 8 | Frontend
24 | Sprint 5 | Recherche & Filtrage offres | Recherche full-text + filtres lieu, contrat, techStack | Moyenne | Terminé | 5 | Fullstack
25 | Sprint 5 | Gestion statut candidature | Entreprise modifie statut : REVIEWED, ACCEPTED, REJECTED | Haute | Terminé | 3 | Backend
Phase 3 — IA Scoring Engine ¦ Sprints 6-7 ¦ 10 user stories
N° | Sprint | User Story | Description | Priorité | Statut | Pts | Rôle
26 | Sprint 6 | AiAnalysisService core | Service principal d'analyse IA avec calcul multi-critères | Critique | Terminé | 13 | Backend
27 | Sprint 6 | Critère Skills (40%) | Matching NLP entre skills candidat et requirements offre | Critique | Terminé | 8 | Backend
28 | Sprint 6 | Critère TechStack (15%) | Comparaison technologies maîtrisées vs technologies requises | Critique | Terminé | 5 | Backend
29 | Sprint 6 | Critère Experience (15%) | Scoring basé sur pertinence des expériences professionnelles | Critique | Terminé | 5 | Backend
30 | Sprint 6 | Critère Years Exp (15%) | Score selon années d'expérience vs minimum requis offre | Haute | Terminé | 3 | Backend
31 | Sprint 6 | Critère Location (10%) | Matching géographique avec bonus remote/hybrid | Moyenne | Terminé | 3 | Backend
32 | Sprint 6 | Critère Contract (5%) | Compatibilité type de contrat CDI, CDD, Freelance, Alternance | Moyenne | Terminé | 2 | Backend
33 | Sprint 7 | API Ranking automatisé | @Scheduled scoring automatique des nouvelles candidatures | Critique | Terminé | 5 | Backend
34 | Sprint 7 | Feedback scoring | Labels EXCELLENT (>85%), BON (65-85%), MOYEN (<65%) | Moyenne | Terminé | 3 | Backend
35 | Sprint 7 | Dashboard analytics Charts | Graphiques scores par offre, distribution candidats | Moyenne | Terminé | 8 | Frontend
Phase 4 — Networking & Messaging ¦ Sprints 8-10 ¦ 9 user stories
N° | Sprint | User Story | Description | Priorité | Statut | Pts | Rôle
36 | Sprint 8 | Follow system (one-way) | Suivre un utilisateur, liste followers/following | Haute | Terminé | 5 | Backend
37 | Sprint 8 | Connection Request | Envoi/acceptation/refus demande de connexion bidirectionnelle | Haute | Terminé | 8 | Backend
38 | Sprint 8 | Messagerie sécurisée | Messagerie privée accessible uniquement aux connexions acceptées | Critique | Terminé | 13 | Fullstack
39 | Sprint 9 | Notifications système | Notif CONNECTION_REQUEST, MESSAGE_RECEIVED, APPLICATION_UPDATE | Haute | Terminé | 8 | Backend
40 | Sprint 9 | Certifications (profil) | Ajouter/supprimer certifications avec organisme et date | Moyenne | Terminé | 3 | Backend
41 | Sprint 9 | Publications (Posts) | Créer/liker/commenter des posts sur le feed professionnel | Moyenne | Terminé | 8 | Fullstack
42 | Sprint 10 | Profil public candidat | Page publique avec certifications, posts, expériences | Haute | Terminé | 5 | Frontend
43 | Sprint 10 | Profil public entreprise | Page publique avec offres actives, description, secteur | Moyenne | Terminé | 3 | Frontend
44 | Sprint 10 | Channels / Groupes | Création et participation à des channels thématiques | Moyenne | Terminé | 8 | Fullstack
Phase 5 — Admin & Compliance ¦ Sprints 11-12 ¦ 6 user stories
N° | Sprint | User Story | Description | Priorité | Statut | Pts | Rôle
45 | Sprint 11 | Dashboard Admin | Interface admin avec statistiques globales utilisateurs/offres | Critique | Terminé | 8 | Frontend
46 | Sprint 11 | Gestion utilisateurs admin | Bannir, vérifier, suspendre, réactiver des comptes | Critique | Terminé | 5 | Backend
47 | Sprint 11 | Système Réclamations | Soumettre, traiter, filtrer réclamations PENDING/RESOLVED | Haute | Terminé | 8 | Fullstack
48 | Sprint 12 | Modération contenu | Signaler et supprimer posts, commentaires, offres inappropriés | Haute | Terminé | 5 | Backend
49 | Sprint 12 | Logs & Audit Trail | Journalisation des actions admin avec timestamp et auteur | Moyenne | Terminé | 5 | Backend
50 | Sprint 12 | Export données | Export CSV/Excel des utilisateurs, candidatures, analytics | Moyenne | Terminé | 5 | Backend
Phase 6 — Freelance Ecosystem ¦ Sprint 13 ¦ 5 user stories
N° | Sprint | User Story | Description | Priorité | Statut | Pts | Rôle
51 | Sprint 13 | Entité FreelanceProject | FreelanceProject avec titre, budget, deadline, statut | Haute | Terminé | 5 | Backend
52 | Sprint 13 | Entité ProjectBid | Offre d'un freelance avec montant proposé, délai, statut | Haute | Terminé | 5 | Backend
53 | Sprint 13 | CRUD Projets Freelance API | Endpoints complets créer, lire, modifier, supprimer projets | Haute | Terminé | 8 | Backend
54 | Sprint 13 | Système d'enchères (Bids) | Soumettre offre, négociation prix, accepter/refuser bid | Haute | Terminé | 8 | Fullstack
55 | Sprint 13 | Recherche publique projets | Page publique de recherche de projets freelance avec filtres | Moyenne | Terminé | 5 | Frontend
Phase 7 — Tests & Optimisation ¦ Sprints 14-15 ¦ 8 user stories
N° | Sprint | User Story | Description | Priorité | Statut | Pts | Rôle
56 | Sprint 14 | Tests unitaires backend | JUnit 5 + Mockito pour Services et Repositories (>80% coverage) | Critique | Terminé | 13 | QA
57 | Sprint 14 | Tests intégration API | Tests Spring Boot TestRestTemplate sur endpoints clés | Critique | Terminé | 8 | QA
58 | Sprint 14 | Tests unitaires frontend | Karma + Jasmine pour composants Angular critiques | Haute | Terminé | 8 | QA
59 | Sprint 15 | Audit sécurité | OWASP top 10 : injection SQL, XSS, CSRF protection | Critique | Terminé | 8 | Sécurité
60 | Sprint 15 | Performance tuning | Indexation MySQL, lazy loading JPA, optimisation requêtes N+1 | Haute | Terminé | 5 | Backend
61 | Sprint 15 | UX Polishing | Révision UI/UX, responsive design, accessibilité | Moyenne | Terminé | 5 | Frontend
62 | Sprint 15 | Documentation Swagger | Documenter tous les endpoints avec exemples request/response | Haute | Terminé | 5 | Backend
63 | Sprint 15 | Guide utilisateur | Guide utilisateur pour candidats, entreprises et admin | Moyenne | Terminé | 3 | PM

## Sprint Planning
SPRINT PLANNING · 16 Semaines · 15 Sprints · Agile Scrum
Sprint | Semaine(s) | Phase | Objectif Principal | Stories | Points | Statut
Sprint 0 | Sem. 1 | Phase 0 | Infrastructure, CI/CD, environnement de développement | 6 | 20 | Terminé
Sprint 1 | Sem. 2 | Phase 1 | Spring Boot + MySQL + Angular 17 — Setup initial | 4 | 21 | Terminé
Sprint 2 | Sem. 3 | Phase 1 | JWT Auth, SecurityConfig, pages Login/Register | 3 | 15 | Terminé
Sprint 3 | Sem. 4 | Phase 2 | Entités User, Candidate, Enterprise, JobOffer | 5 | 21 | Terminé
Sprint 4 | Sem. 5 | Phase 2 | Application, Upload CV Apache POI, Postuler | 4 | 21 | Terminé
Sprint 5 | Sem. 6 | Phase 2 | Dashboard Candidat & Entreprise, Recherche offres | 3 | 16 | Terminé
Sprint 6 | Sem. 7 | Phase 3 | AiAnalysisService — 6 critères de scoring pondérés | 7 | 29 | Terminé
Sprint 7 | Sem. 8 | Phase 3 | Ranking @Scheduled, Feedback labels, Charts analytics | 3 | 16 | Terminé
Sprint 8 | Sem. 9 | Phase 4 | Follow system, Connection Request, Messagerie | 3 | 26 | Terminé
Sprint 9 | Sem. 10 | Phase 4 | Notifications, Certifications, Publications / Feed | 3 | 19 | Terminé
Sprint 10 | Sem. 11 | Phase 4 | Profils publics, Channels / Groupes thématiques | 3 | 16 | Terminé
Sprint 11 | Sem. 12 | Phase 5 | Admin Dashboard, gestion utilisateurs, réclamations | 3 | 21 | Terminé
Sprint 12 | Sem. 13 | Phase 5 | Modération, Logs, Audit Trail, Export données | 3 | 15 | Terminé
Sprint 13 | Sem. 13-14 | Phase 6 | Freelance Projects, Bids, Négociation des prix | 5 | 31 | Terminé
Sprint 14 | Sem. 15 | Phase 7 | Tests unitaires Backend (JUnit) + Frontend (Karma) | 3 | 29 | Terminé
Sprint 15 | Sem. 16 | Phase 7 | Audit sécurité, Performance tuning, Documentation | 4 | 21 | Terminé
TOTAL |  |  |  | 62 | 337

## IA Scoring
MOTEUR IA SCORING · Algorithme Multi-Critères Pondérés · AiAnalysisService
Critère | Poids (%) | Description Technique | Implémentation | Remarque
Skills | 40% | Matching NLP entre compétences du candidat et requirements de l'offre | Tokenization + cosine similarity sur skill lists | Critère majeur
Tech Stack | 15% | Comparaison des technologies maîtrisées vs technologies requises par l'offre | Intersection des listes techStack normalisées | Bonus technique
Experience | 15% | Scoring basé sur la pertinence et qualité des expériences professionnelles | Parsing CV via Apache POI + keyword matching | Qualité XP
Years Exp | 15% | Score selon les années d'expérience vs le minimum requis dans l'offre | years_candidate / years_required x 100 (max 100) | Seuil requis
Location | 10% | Matching géographique avec bonus pour profils acceptant remote/hybrid | Comparaison ville/région + flag remote/hybrid | Bonus remote
Contract | 5% | Compatibilité type de contrat souhaité vs type d'offre CDI/CDD/Freelance | Enum matching : FULL=100, PARTIAL=50, NONE=0 | Type contrat
TOTAL | 0
GRILLE DE FEEDBACK · Niveaux de Score
EXCELLENT · Score >= 85% |  | Candidat fortement recommandé
BON · Score 65–84% |  | Candidat recommandé
ACCEPTABLE · Score 50–64% |  | Profil acceptable
MOYEN · Score 35–49% |  | Profil insuffisant
FAIBLE · Score < 35% |  | Profil non retenu